Tasnif Dışı

MAL ALIMLARINA AİT TİP SÖZLEŞME

İKN (İhale Kayıt Numarası): 2026/1779704
Madde 1- Sözleşmenin Tarafları
1.1. Bu sözleşme, bir tarafta EÜAŞ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra “EÜAŞ” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ....................................................... (bundan sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler
2.1. İdarenin
Adı: ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü
Adresi: Yakuplu Mah. Gençosman Cad. No:2 Beylikdüzü-İstanbul
Telefon numarası: 0212 875 91 00
KEP adresi:…………………….
Elektronik posta adresi: yunus.aktas@euas.gov.tr

2.2. Yüklenicinin
Adı ve soyadı/Ticaret unvanı: ……………………….
TCKN/VKN: ……………………………
Tebligat adresi: .......................................................... 
Telefon numarası: ...............................
Elektronik posta adresi: ...........................................................
KEP adresi(varsa):……………………………….

2.3. Her iki taraf madde 2.1. ve 2.2.’de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmiş sayılacaktır. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler.

Madde 3- Sözleşmenin Dili 
3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.

Madde 4- Tanımlar 
4.1. Bu sözleşme metninde geçen;
a) EÜAŞ: Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
b) YÜKLENİCİ: ……………………………………………...,
c) SÖZLEŞME: bu sözleşme ile eklerini, 
ifade eder.

Madde 5- İş Tanımı 
5.1. Sözleşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan ve aşağıda miktarı belirtilen ve teknik özellikleri teknik şartnamede 420 kV Kompozit Silikon İzolatörlü Kombine Akım-Gerilim  Transformatörleri Alımı ihale dokümanı ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından temini ve İdareye teslimi işidir.
5.1.1. Sözleşme kapsamında alımı yapılacak [mal / malların] miktarı:
5.1.1.1. 3 adet (1 set) - 420 kV Kompozit Silikon İzolatörlü Kombine Akım-Gerilim  Transformatörleri Alımı
5.1.1.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek [mal/mallar], sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir. 

Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli
6.1. Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ....................................... (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir. 
Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.

	Sıra No
	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması
	Birimi
	Miktarı 
	Teklif Edilen Birim Fiyat  (Para birimi belirtilerek)
	Tutarı
(Para birimi belirtilerek)

	1
	420 kV Kombine Akım-Gerilim Transformatörü
	Adet
	3
	
	

	
Toplam Tutar (K.D.V Hariç)

	



Madde 7- Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler
7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ihale tarihinden işin kabulünün yapılacağı tarihe kadar doğabilecek her türlü ulaşım, sigorta, vergi (KDV ile İhale Kararı Damga Vergisi hariç), resim, harç, stopaj, KKDF, yurt içi veya yurt dışı bankacılık masrafları, oluşabilecek gümrük giderleri, işçilik, malzeme-makine-teçhizat, revizyon, montaj-demontaj, test, analiz ve muayene masrafları, nakliye ve ambalajlama giderleri, teknik şartnamede yüklenici tarafından temin edileceği/karşılanacağı belirtilen giderler ile eğitim vb. her türlü giderler sözleşme bedeline dahildir.
7.1.2. EÜAŞ; söz konusu ihalede, ihale tarihinden işin kabulünün yapılacağı tarihe kadar sözleşme bedeli dışında hiçbir ad altında başka bir ödeme yapmayacaktır.
7.1.3. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak katma değer vergisi, sözleşme bedeline dahil olmayıp, EÜAŞ tarafından Yükleniciye ödenecektir.

Madde 8- Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler
8.1. Sözleşmenin yapılmasına ait vergi, resim, harç vb. giderler yükleniciye aittir. Sözleşme damga vergisi İstekli tarafından, ihale karar damga vergisi ise EÜAŞ tarafından ödenecektir.

Madde 9- Sözleşmenin Ekleri
9.1. İhale dokümanı, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, EÜAŞ’ı ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.
9.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:
1-İdari Şartname,
2-Teknik Şartname ve Diğer Hususlar Belgesi,
3-Sözleşme Tasarısı,
9.3. Zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.

Madde 10- Sözleşmenin Süresi
10.1. Sözleşmenin süresi, sözleşme imza tarihinden garanti süresinin sonuna kadardır.

Madde 11- Malzemenin teslim yeri, İşe Başlama Tarihi ve İşin Süresi
11.1. Malzemenin teslim yeri: İstanbul Doğalgaz Santralleri İşletme Müdürlüğü Ambarıdır.
11.2. İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.
11.3. İşin Süresi: İşin teslim süresi sözleşmenin imzalanmasına müteakip 410 (Dörtyüzon) takvim günüdür.
11.4. Teslim programına ilişkin diğer hususlar teknik şartnamede düzenlenmiştir.

Madde 12- Teminata İlişkin Hükümler
12.1. Kesin Teminat : Bu işin kesin teminat miktarı; ……(rakam ve yazıyla)………dır. Yüklenici bu işe ilişkin olarak ........... (rakam  ve yazıyla) .......................... kesin teminat vermiştir. Yüklenicinin verdiği kesin teminat mektubu  …./…./…..  tarihine kadar geçerlidir.
12.2.  Ek Kesin Teminat: Fiyat farkı verilmesi öngörülen bir durum ortaya çıktığında,  fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde ise bu artış tutarının %6’sı oranında, teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınacaktır. Fiyat farkı ödenmesi söz konusu olursa buna ilişkin ek kesin teminat hak edişlerinden kesinti yapmak suretiyle de karşılanabilir.
12.3. Ek kesin teminatın, teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.
12.4.Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, teminat olarak kabul edilen değerlerle değiştirilebilir.

12.4.  Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminatın Geri Verilmesi:
12.4.1. Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan ilişiksiz belgesinin getirildiği saptandıktan sonra; alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, Yükleniciye iade edilir. Yüklenicinin bu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Sigortalar Kurumu’na olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir. İşin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması halinde, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi şartı aranmaz.
12.4.2. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ile kabul tutanağının onaylanmasından ve ilişiksiz belgesinin ibrazını müteakip idarenin yazılı uyarısına rağmen 2 yıl içinde talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya veya sigorta şirketine iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.
12.4.3. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 13- Ödeme Yeri ve Şartları
13.1. İhale konusu mal alımına ilişkin ödemeler teknik şartnamede belirtilen ödeme şartlarının yerine getirilmesini müteakiben EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisi   tarafından yapılacaktır.
13.1.1.Ödemeler, teknik şartnamede düzenlenen “Ödeme” maddesine uygun olarak yapılacaktır.
İşletme Müdürlüğünce düzenlenen geçici kabul protokolünün imzalanmasına müteakip sözleşme bedelinin tamamı ödenecektir. Eksik veya yanlış malzeme sevk edilmişse yüklenici her türlü masrafı kendisine ait olmak üzere sözleşmesine ve şartnamesine uygun malzemeyi sözleşme süresi içinde İdareye bedelsiz olarak teslim edecektir.
13.1.2. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası (TL)’dır.
13.1.3. Tekliflerin yabancı para birimi cinsinden olması halinde ödemeler, ödeme tarihindeki TCMB Döviz Alış Kuru üzerinden Türk Lirası olarak yapılacaktır.
13.2. Hakedişin düzenlenmesi, tahakkuku, yapılacak kesintiler ve ödenmesine ilişkin hükümler ihale dokümanı ve eklerine göre tesis edilecektir.
Teslimatta gecikme olması halinde; teslim tarihinin son günü kur bedeli ile ödeme tarihindeki kur bedeli ya da teslim edilmesi gereken tarihteki kur bedelinden TCMB Döviz Alış Kuru düşük olanı ödemeye esas döviz kuru kabul edilir. Ödeme vadesi, muayene ve kabul tutanağına müteakip 30 (otuz) takvim günüdür.

Madde 14- Avans Verilmesi, Şartları ve Miktarı
14.1. Yükleniciye taahhüdün gerçekleştirilmesi sırasında avans verilmeyecektir.

Madde 15- Fiyat Farkı
15.1. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. 
15.1.1. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

Madde 16- Alt Yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumluluklar
16.1. Bu işte idari şartnamede yapılan düzenleme ve Yüklenicinin ihale aşamasındaki teklifi çevresinde alt yüklenici çalıştırılabilir. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu Yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz
16.2. Alt Yüklenicinin/Yüklenicilerin;
a) Adı ve soyadı/ Ticaret unvanı: ..............................................................
b) Adresi                    :..........................................................................
c) Faks No		:...........................................................................
ç) Elektronik Posta Adresi (Varsa):........................................................
d) Üstlendiği İşler	:......................................................................
16.3. İdarenin yetkisi
16.3.1. Yüklenici, İdarenin önceden yazılı olurunu almak suretiyle sair yükümlülüklerinden gerekli gördüklerini alt yüklenici gerçek veya tüzel kişilere yaptırabilir. İdare, yüklenicinin kendisine bildireceği alt yükleniciyi kabul edip etmemekte veya herhangi bir zamanda alt yüklenicinin değiştirilmesini talep etmekte serbesttir. İdare, alt yükleniciler aracılığı ile yapılmasını sakıncalı gördüğü herhangi bir iş bölümünün doğrudan doğruya yüklenici tarafından yapılmasını her zaman isteyebilir. İdare, kendisi tarafından onaylanmış olmasına rağmen alt yüklenici tarafından yerine getirilen işlerin sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olmadığı kanaatine varırsa, yükleniciden bu hususların sözleşmeye uygun hale getirilmesini isteme hakkına sahiptir.
16.4. Alt yüklenici ile yüklenicinin sorumluluğu
16.4.1.Yüklenici, sözleşme süresi veya garanti süresi içerisinde, alt yükleniciye [yaptırdığı/temin ettirdiği] malda ortaya çıkabilecek arıza, hata ve ayıplar ile montaj, bakım ve onarım ile yedek parça temini konusunda İdareye karşı sorumludur. Yüklenici, işlerin tümünü alt yükleniciye devredemeyeceği gibi işlerin bir kısmını alt yüklenicilere (sözleşmede ismen belirtilenler hariç ) verebilmek için de İdarenin iznini almak zorundadır. İdarenin bu konuda izin vermesi, yükleniciyi sözleşme ile yüklendiği mecburiyet veya sorumluluklarından kurtarmaz. Yüklenici, alt yüklenicilerin, bunların acentelerinin, personelinin her türlü fiil ve ihmalleri ile temerrüde düşmelerinden İdareye karşı sorumludur.  
16.4.2. 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta ihalelere katılamayacağı belirtilenler alt yüklenici olamazlar.

Madde 17- Cezalar ve Kesintiler
17.1. İhale konusu işin sözleşmeye uygun olarak süresinde bitirilememesi durumunda; gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,1 (binde 1)  oranında gecikme cezası kesilecektir.
17.2. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak işin süresinde bitirilememesi durumunda 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.
17.3. Söz konusu Sözleşmenin yürütümünde Yüklenici tarafından çalıştırılacak personelin kişisel koruyucu donanımını kullanmadığının İdare tarafından tespit edilmesi durumunda yapılan her bir aykırılık tespiti için ilk sözleşme bedelinin %0,1 (binde 1)   oranında ceza kesilecektir.
17.4. Yüklenicinin imzalamış olduğu “11.03.PR.08 İSG Yönünden Alt İşverenlerle Çalışma Prosedürü” dokümanında belirtilmiş olan hususlardan sözleşme kapsamına göre uyması gereken İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uymadığının İdare tarafından tespit edilmesi durumunda yapılan her bir aykırılık tespiti için ilk sözleşme bedelinin %0,1 (binde 1)   oranında ceza kesilecektir.
17.5. Teknik şartnamede belirtilen ceza ve müeyyideler uygulanacaktır.
-İhale konusu ürünlerin 410 (dört yüz on) takvim günü içerisinde İşletme Müdürlüğüne teslim edilememesi durumunda; gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,1'i (binde biri) oranında gecikme cezası kesilecektir.
-Garanti süresi içerisinde tespit edilen hataların 90 (doksan) takvim günü içerisinde Yüklenici tarafından giderilememesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,1'i (binde biri) oranında ceza kesilecektir.
17.6. Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.
17.7. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilir.
17.8. İdareye süresi içerisinde teslim edilen malların muayene ve kabulü için İdare tarafından yapılan inceleme sırasında geçen süreler işin süresinden sayılmaz. 

Madde 18- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları
18.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.
18.1.1. Mücbir sebepler:
a) Doğal afetler.
b) Kanuni grev.
      c) Genel salgın hastalık.
      ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.
      d) Yangın, Savaş hâli, Sabotaj veya işin yapımını engelleyen diğer hâller, Ambargo, Malın yüklü bulunduğu nakil vasıtasının kazaya uğraması, yanması, batması, Sözleşme yapılmasından önce yürürlükte olan mevzuatta yapılan değişikliklerden doğan imkânsızlıklar.
18.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;
      a)  Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,
      b)  Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
      c)  Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,
      ç)  Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen otuz gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması, 
      d)  Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,
zorunludur.
18.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller
18.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır. 
18.2.2. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir teslim programını en geç beş iş günü içinde İdareye bildirir. 
18.3. İş artışı yapılması durumunda işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır

Madde 19- Denetim, Test ve Muayene İşlemleri
19.1. İşin, sözleşme ve eklerinde tespit edilen standartlara (kalite ve özelliklere) uygun yürütülüp yürütülmediği EÜAŞ tarafından görevlendirilen Kontrol Teşkilatı aracılığıyla denetlenebilir. Denetim, test ve muayene işlemleri teknik şartnamede belirtilen usul ve esaslarla yapılacaktır.

Madde 20- İşin Yürütülmesine İlişkin Kayıt ve Tutanaklar
20.1. Teknik şartnamede belirtilen usul ve esaslarla yapılacaktır.

Madde 21- Teslim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar
21.1. Teslim, muayene ve kabul işlemleri teknik şartnamede belirtilen usul ve esaslara göre  yapılacaktır. Bu sözleşme ve eklerinde, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin düzenlenmeyen hususlarda; Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik’te hüküm bulunması halinde bu düzenlemeler esas alınacaktır. 
21.1.2. Yüklenici malzeme tesliminde ürünlere ait aşağıda maddeler halinde belirtilen belge ve bilgileri İşletme Müdürlüğüne verecektir. 
Teknik çizimleri (ölçülü) ve etiket bilgileri, Test sertifikaları ve belgeleri, İşletme bakım talimatları, Aksesuarlar için bakım işletme talimatları, Ek bilgiler.
21.1.3. İhale konusu ürünler, teknik şartnamede istenen kriterlere uygun olarak İşletme Müdürlüğünce teslim alınarak Muayene ve Kabul Tutanağı düzenlenecektir. İşletme Müdürlüğünce uygun bulunmayan ürünler için Muayene ve Kabul Tutanağı düzenlenmeyecek olup, Yüklenici bu ürünlerin yerine yenilerini getirecektir.
21.1.4. Geçici Kabul: Ürünlerin İşletme Müdürlüğüne teslim edilmesine müteakip İşletme Müdürlüğünce oluşturulan kabul komisyonu tarafından işin geçici kabulü yapılacaktır. Kabul komisyonu tarafından düzenlenen ve İşletme Müdürlüğünce onaylanan geçici kabul protokolünün onay tarihi garanti süresinin başlangıç tarihi olacaktır.
21.1.5. Kesin Kabul: İhale konusu işin kesin kabulü, garanti süresinin bitmesine müteakip İşletme Müdürlüğünce oluşturulacak kabul komisyonu tarafından düzenlenecek kesin kabul protokolünün İşletme Müdürlüğü tarafından onaylanması ile yapılmış olacaktır.

Madde 22- İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması 
22.1. Bu madde boş bırakılmıştır
22.2. Yüklenici, sigorta poliçelerini teslim programına uygun olarak İdareye vermek zorundadır. Aksi halde yükleniciye ödeme yapılmaz. Sözleşmenin feshi veya tasfiyesi halinde bu sigortalar, iş yeni Yükleniciye ihale edilinceye kadar devam ettirilir ve bu süreye ilişkin sigorta giderleri ilk Yüklenici tarafından karşılanır. Ancak bu süre, fesih veya tasfiye tarihinden başlamak üzere doksan günü geçemez.

Madde 23- Garanti
23.1. Yüklenici tarafından teslim edilecek malların Teknik Şartnamede belirtilen kadar (2 yıl)  garanti süresi olacaktır. Yüklenici bu mallara ait garanti belgelerini İdare adına düzenletmek ve orijinal nüshalarını İdareye teslim etmekle mükelleftir. Alınan mallara ilişkin İdare adına garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmaması durumunda yüklenici garantiye ilişkin taahhütleri içeren bir belgeyi İdareye sunmak zorundadır. Garanti kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini Yüklenici üstlenecektir. Bu yükümlülüğün Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde İdare, garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri Yüklenicinin alacağından keserek veya teminatını paraya çevirerek tahsil eder.
23.2. Yüklenici, malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
23.3. Garantiye ilişkin ayrıntılı düzenlemeler teknik şartnamede yer alır.
İhale konusu malzemeler geçici kabul tarihinden itibaren her türlü imalat, malzeme ve işçilik hatalarına karşı 2 (iki) yıl garantili olacaktır. 
Garanti süresi içerisinde ihale konusu malzemelerde herhangi bir arıza, deformasyon, çatlama, bozulma olması halinde bu durum yükleniciye yazılı olarak bildirilecektir. Yüklenici bildirim tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde yetkili personelini İşletme Müdürlüğüne gönderecektir. İşletme Müdürlüğünün bildirimine müteakip yüklenici yetkili elemanlarının en geç 5 (beş) iş günü içerisinde İşletme Müdürlüğüne gelmemesi durumunda İşletme Müdürlüğü personelince yapılacak tespit geçerli olacaktır. Hatanın yüklenicinin teslim ettiği malzemelerden kaynaklandığının tespit edilmesi durumunda, İşletme Müdürlüğünce yükleniciye tanınacak makul bir süre içerisinde bütün masraflar yükleniciye ait olmak üzere sorun yüklenici tarafindan giderilecektir.
Garanti süresi içerisinde malzemenin stok veya fiili çalışma hallerinde; malzeme hatası, imalat hatası, uyumsuzluk gibi malzemenin işlevselliğini etkileyecek olumsuzlukların tespit edilmesi halinde arızalı parçanın yerine aynı özelliklere sahip yenisi en geç 90 takvim günü içerisinde Yüklenici tarafindan İdareye teslim edilecektir. Bu durumda nakliye dahil tüm masraflar yüklenicinin sorumluluğundadır.
Madde 24- Ambalaj ve Nakliye
[bookmark: _Toc17863879][bookmark: _Toc17897932]24.1. Ambalaj ve nakliye işlemleri teknik şartnamede belirtilen usul ve esaslarla yapılacaktır.
Temin edilecek ürünlerin sevkiyatı, ulusal veya uluslararası nakliyeye ve depolamaya uygun olarak yüklenici tarafından taşıma esnasında ve stokta zarar görmeyecek şekilde ambalajlanmış olarak yapılacaktır. Nakliyeden kaynaklı tüm masraflar ve sorumluluk yükleniciye ait olacaktır. Ambalaj üzerinde çevre koşullarından etkilenmeyecek biçimde aşağıdaki bilgiler olacaktır. 
Alıcının adı ve adresi
Sipariş numarası
Anma değerleri
Ağırlık
Taşımacılıkla ilgili işaretler

Madde 25- Yüklenicinin Sözleşme Konusu İş ile İlgili Çalıştıracağı Personele İlişkin Sorumlulukları
25.1. Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları, ilgili mevzuatın bu konuyu düzenleyen emredici hükümleri ve teknik şartnamede belirlenmiş olup Yüklenici bunları aynen uygulamakla yükümlüdür. İş bu sözleşme kapsamında yüklenicinin istihdam ettiği personelin muhatabı ve sorumlusu yüklenicidir. Bu konuda Elektrik Üretim A.Ş. kesinlikle muhatap değildir.

Madde 26- Sözleşmede Değişiklik Yapılması
26.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:
1. Malın montaj veya teslim yeri.
         b)Malın süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.
26.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez. 

Madde 27- Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkumiyeti
27.1. Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir. 
27.2. Ortak girişimce yerine getirilen taahhütlerde, ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde de 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir. 

Madde 28- Sözleşmenin Feshi ve İşin Tasfiyesi
[bookmark: 26]28.1. İdarenin sözleşmeyi feshetmesi
28.1. İdare, aşağıda belirtilen hallerde sözleşmeyi fesheder:
a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, bu sözleşmenin gecikme cezasını düzenleyen maddesinde belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin bu sözleşmede belirlediği süreyi ve açıklamaları içeren ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, 
b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, 
hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
28.2. Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi 
28.2.1. Yüklenici, sözleşme yapıldıktan sonra, mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ve bunları kanıtlayan belge ya da kararlar ile birlikte yazılı olarak İdareye bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 
28.3. Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih
28.3.1. Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak, taahhüdün en az % 80’inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;
a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması,
b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,
c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması, 
hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi hükmüne göre işlem yapılır ve yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.
28.4. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi 
28.4.1. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, sözleşme konusu işlere ilişkin hesap genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir. 

Madde 29- İş Artışı/ İş Eksilişi
29.1. Birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımları sözleşmelerinde öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;
a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,
b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,
şartlarıyla sözleşme bedelinin %30 una kadar oran dahilinde, toplam sözleşme bedeli 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (g) bendine ilişkin parasal limiti aşmayacak şekilde, ihale yetkilisinin onayı ile sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir. Bu durumda işin ilgili kısmı için işin süresi en çok ilk sözleşmedeki tedarik süresi kadar uzatılır.
29.2. Birden çok iş kaleminden oluşan mal ve hizmet alımlarında iş artışı ve/veya iş eksilişinde temel kural; her bir kalemde kalem tutarının %30 u oranına kadar iş eksilişi ve/veya iş artışı yapılmasıdır. Ancak, zorunlu durumlarda herhangi bir iş kaleminde ve/veya kalemlerinde toplam sözleşme tutarının %30 unu aşmayacak şekilde iş eksilişi ve/veya iş artışı yapılabilir.
29.3. Sözleşme bedelinin %70 inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 70 i ile gerçekleşen iş bedelinin arasında kalan bedel farkının %5 i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.

Madde 30- Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu
30.1. İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükmü uygulanır.

Madde 31- Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu
31.1. Yüklenicinin sorumluluğu Sözleşmede belirtilen yükümlülüklerle ve sözleşme bedeli ile sınırlı olacaktır. Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında kusurlu veya standartlara uygun olmayan malın teslimi veya kullanılması, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi nedeniyle ortaya çıkan zarardan Yüklenici sorumludur.
31.2. Yüklenici, doğrudan kendisinin ve/veya çalışanlarının ve/veya alt yüklenicisinin ve/veya hizmet aldığı üçüncü bir tarafın; ağır kusuru, ağır ihmali, kastı veya hileli malzeme kullanımından kaynaklanan zararların ise tamamından sorumludur.

Madde 32- Montaj, İşletmeye Alma, Eğitim, Bakım, Yedek Parça Gibi Destek İşlerine Ait Şartlar
32.1. Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım, yedek parça gibi destek işleri teknik şartnamede belirtilen usul ve esaslarla yapılacaktır.

Madde 33- Hüküm Bulunmayan Haller
33.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik, 4734 ve 4735 sayılı Kanun hükümlerine, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. 

Madde 34- Diğer Hususlar
34.1. Gizlilik
34.1.1. EÜAŞ kurumsal ağını kullanan ve/veya kurumsal bilgi kaynaklarımıza erişen İstekli/Yüklenici, temin ettikleri kurumsal bilgileri hiçbir şekilde üçüncü taraflarla paylaşmayacaklardır. Aksi halde oluşabilecek zafiyetlere karşı tüm sorumluluk istekli/yükleniciye aittir. İstekli/Yüklenici Şirketimizin bilgi güvenliği kapsamında tanımlanan politika ve prosedürlere uymakla yükümlüdür. Bu kapsamda idare ile yüklenici arasında gizlilik sözleşmesi imzalanacaktır.
34.1.2. EÜAŞ kurumsal bilgi kaynaklarımıza erişen Yüklenici, bu suretle temin ettikleri kişisel bilgileri hiçbir şekilde üçüncü taraflarla paylaşmayacaklardır. Aksi halde oluşabilecek zafiyetlere karşı tüm sorumluluk Yükleniciye aittir. Yüklenici İdare'nin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında tanımlanan politika ve prosedürlerine uymakla yükümlüdür. Bu kapsamda İdare ile Yüklenici arasında EÜAŞ Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Sözleşmesi (04.KY.04.005 QDMS Kodlu) ve EÜAŞ KVKK Taahhütnamesi (04.KY.04.002 QDMS Kodlu) imzalanacaktır.

34.2. İş Sağlığı ve Güvenliği
İhale konusu iş kapsamında Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait çalışma alanları (Merkez-Taşra) içerisinde faaliyet gösterecek olan yükleniciler, Ulusal ve Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatları ile Şirketimizin İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında tanımlanan politika ve prosedürlere uymakla yükümlüdür.
34.2.1.Bu kapsamda İdare ile yüklenici arasında www.euas.gov.tr adresinde yer alan “Alt İşverenlerle Çalışma Prosedürü” protokolü imzalanacaktır. İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin ayrıntılara teknik şartnamede yer verilmiştir.


[bookmark: _GoBack]
34.3. Sözleşmenin yürütümü
34.3.1. Sözleşme konusu işin yürütümünden ve uygulanmasından EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü ve bağlı bulunduğu Doğalgaz Santralları Daire Başkanlığı yetkili ve sorumludur.
35.2. İhale konusu işin yürütümü esnasında esnasında EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü’nün özelleştirilmesi ve/veya işletme hakkının devrine ilişkin bir durumun ortaya çıkması halinde; 
a) Taraflarca imzalanan sözleşme, süresinden önce sona erdirilmesini gerektiren hukuki gerekçeler olmadıkça bitim tarihine kadar, EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğünü devralan şirket tarafından devam ettirilecektir.
b) Devir kapsamında gerçekleşen işçilik ve varsa malzeme bedelleri, sözleşme kapsamında devralan şirket tarafından ödenecektir.

Madde 35- Anlaşmazlıkların Çözümü
35.1. İşbu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde ANKARA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 36- Yürürlük
36.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı, tarihte yürürlüğe girer. Bu sözleşme 36 maddeden ibaret olup, EÜAŞ ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ……./……/2026  tarihinde 1 (bir) nüsha olarak imza altına alınmış ve bu nüsha EÜAŞ tarafından muhafaza edilmiştir. Ayrıca, yüklenicinin herhangi bir zamanda talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun onaylı sureti" EÜAŞ tarafından düzenlenip yükleniciye verilecektir.
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